## Proyeccion Inv.
SASTRE ARENALES SAC |  |  | Proyecto: Edificio Arenales
PROYECTO DE INVERSION
RESUMEN - OCTUBRE 2011
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO |  |  | IGV |  | TOTAL US$
COSTOS |  |  |  |  | 6923477.3636
TERRENO |  |  |  |  | 1468543.22
ESTUDIOS Y REVISIONES |  |  |  |  | 247984.9667
LICENCIAS Y PERMISOS |  |  |  |  | 66690.12
SANEAMIENTO INMOBILIARIO |  |  |  |  | 68410.217
CONSTRUCCION |  |  | 773671.8569 |  | 5071848.84
GASTOS |  |  |  |  | 648145
COMERCIALIZACIÓN |  |  |  |  | 307285
GESTION DEL PROYECTO |  |  |  |  | 340860
TOTAL COSTOS Y GASTOS EN DOLARES US$ |  |  | 773671.8569 |  | 7571622.3636
ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS POR VENTAS DEL PROYECTO
Descripción | Cantidades | Area Promedio | Precio x Und | Parcial | Total US$
Departamentos | 95 | 70.81 | 95593.5 | 9081382.5 |  | 1350 | 1144.0678
Estacionamientos | 71 |  | 8300 | 589300
Depósitos | 32 |  | 1500 | 48000
TOTAL DE INGRESOS CON IGV |  |  |  |  | 9718682.5
TOTAL INGRESOS SIN IGV |  |  |  |  | 8916222.4771
IGV |  |  |  |  | 802460.0229
ESTRUCTURA DEL CAPITAL
PROPUESTA
Descripción | % | MONTO US$
Capital propio (aporte del promotor) | 20% | 1487320.96
Deuda-Crédito bancario | 50% | 3718302.4
Otros aportes (Pre-ventas) | 30% | 2230981.44
Total de capital a invertir | 100% | 7571622.3636
GASTOS FINANCIEROS (APROX)
Descripción | Datos | Intereses
Importe del crédito | 3718302.4 | 17614
Tasa | 6%
Tiempo (meses) | 12
PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS |  | FLUJO | FLUJO | INCIDENCIA
|  | ECONOMICO | FINANCIERO
Total de ventas |  | 8916222.4771 | 8916222.4771 | 100%
(-) Total de costos |  | 6923477.3636 | 6923477.3636 | 77.53% | 77.65%
Utilidad Bruta |  | 1992745.1134 | 1992745.1134 | 22.35% | 22.35%
(-) Gastos de administración y ventas |  | 648145 | 648145 | 7.26% | 7.269%
Utilidad operativa - EBITDA |  | 1344600.1134 | 1344600.1134 | 15.21% | 15.08%
(-) Gastos financieros |  |  | 17614 | 0.2% | 0.1976%
Utilidad antes de impuestos |  | 1344600.1134 | 1326986.1134 | 15.02% | 15.08%
(-) Impuesto a la renta | 30% | 403380.034 | 398095.834 | 4.5% | 4.524%
Utilidad neta |  | 941220.0794 | 928890.2794 | 10.51% | 10.56%
EVALUACIÓN PRELIMINAR |  | FLUJO | FLUJO
|  | ECONOMICO | FINANCIERO
Ratios contables
Margen de utilidad Bruta / Total de ventas |  | 22.47% | 22.47%
Margen de utilidad operativa / Total de ventas |  | 15.2% | 15.08%
Margen de utilidad neta / Total de ventas |  | 10.64% | 10.5%
Ratios de valor agregado
Margen de utilidad neta / Total de inversión |  | 12.43% | 12.27%
Margen de utilidad neta / Capital propio |  | 63.28% | 62.45%
ANALISIS E IMPACTO DEL IGV
Descripción | Monto imponible | Tasa | Importe IGV
I.G.V. Por ventas | 8916222.4771 | 9% | 802460.0229
I.G.V. Por compras |  | 18% | 773671.8569
Credito Fiscal (- a favor, + en contra) |  |  | 28788.166
TOTAL COSTOS Y GASTOS |  |  | 7571622.3636
TOTAL GASTOS FINANCIEROS |  |  | 17614
TOTAL GENERAL |  |  | 7589236.3636
TOTAL AREA VENDIBLE |  |  | 6726.95
PRECIO PUNTO DE EQUILIBRIO POR m2 (INCLUIDO ESTACIONAMIENTO) |  |  | 1128.1839
TOTAL VENTAS |  |  | 9718682.5
PRECIO PROMEDIO DE VENTAS POR m2 (INCLUIDO ESTACIONAMIENTOS) |  |  | 1444.7383
RELACIÓN DE PRECIOS |  |  | 1.2806

## Terreno
SASTRE ARENALES SAC | [6 empty] | Proyecto: Edificio Arenales
1 |  | TERRENO
|  | Unidad Impositiva Tributaria |  |  |  | 3600
|  | Tipo de Cambio |  |  | 1 US$ = | S/. 2,70
Nº DE PARTIDA |  |  | DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO | Unidad | Cantidad | Precio | Parcial | Total (US$)
1 |  |  | COSTOS TERRENO |  |  |  |  | 1468543.22 | no suma bien
| 1.1 |  | TERRENO SANEADO |  |  |  |  | 1448444.4401
|  | 1.1.1 | COMPRA DEL INMUEBLE |  |  |  | 1442644.4401 |  |  | 1471898.2201
|  |  | Valor del Inmueble | m2 | 800 | 1750 | 1400000 |  |  | 1471898.2201
|  |  | Elaboración de minuta | Glb | 1 | 600 | 600
|  |  | Escritura de compra venta | gbl | 1 | 444.44 | 444.44
|  |  | Impuesto a la Alcabala (Descontar 10UIT) | %VT | 3% | 1386666.67 | 41600.0001
|  |  | Gastos Varios | [6 empty] | 1424990.6601
|  | 1.1.2 | SANEAMIENTO DE TITULACIÓN |  |  |  | 5800
|  |  | Inscripción de titulo en RR.PP. | %VT | 0.3% | 1400000 | 4200
|  |  | Regulación del impuesto predial | Glb | 1 | 1500 | 1500
|  |  | D.J. por transferencia | Glb | 1 | 100 | 100
| 1.2 |  | DEMOLICIÓN |  |  |  | 20098.78 | 23453.78
|  | 1.2.1 | LICENCIA DE DEMOLICIÓN |  |  |  | 3355
2 |  | ESTUDIOS Y REVISIONES
|  | Valor de obra (VO) S/. con precios oficiales |  |  |  | 3422947.92
|  | Area techada de la edificación nueva |  | m2 | 11642.68
|  | Valor Oficial x m2 |  | $ | 294 |  | TC: | 1US$ = 2,70
Nº DE PARTIDA |  |  | DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO | Unidad | Cantidad | Precio | Parcial | Total (US$)
2 |  |  | ESTUDIOS |  |  |  |  | 247984.9667
| 2.1 |  | ESTUDIOS PRELIMINARES (ANTEPROYECTO) |  |  |  |  | 54421.9683
|  | 2.1.1 | FORMULACIÓN |  |  |  | 49071
|  |  | Anteproyecto arquitectónico | m2 | 11642.68 | 3 | 45578.2
|  |  | Anteproyecto de seguridad | m2 | 11642.68 | 0.3 | 3492.8
|  | 2.1.2 | REVISIÓN |  |  |  | 5350.9683
|  |  | Certificado de habilitación de proyecto |  |  |  | 2400 |  | Cobrarán después
|  |  | Derecho de revisión CAP | %VO | 0.06% | 3422947.92 | 2053.7688 |  | 1864.8444 | Pagado
|  |  | Derecho de revisión BOMBEROS | %VO | 0.02% | 3422947.92 | 684.5896 |  | 745.937 | Pagado
|  |  | Derecho de trámite |  |  |  | 212.61 | error | 78.7444 | Pagado
| 2.2 |  | ESTUDIOS BASICOS |  |  |  | 2500 | 8707.3
|  | 2.2.2 | Estudio de Mecánica de Suelos | Glb | 1 |  | 2000 |  | Por confirmar
|  | 2.2.3 | Estudio de Factibilidad Servicios Públicos | Glb | 1 |  | 500
|  |  | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 6207.3
|  | 2.2.4 | Estudio de Impacto Ambiental | Glb | 1 |  | 3361.6 | error | 3056
|  | 2.2.5 | Estudio de Impacto Vial | Glb | 1 |  | 2845.7 | error | 2997
| 2.3 |  | ESTUDIOS DEFINITIVOS (PROYECTO) |  |  |  |  | 184855.6983
|  | 2.3.1 | FORMULACIÓN |  |  |  | 181767.34
|  |  | Proyecto de Arquitectura | m2 | 11642.68 | 5 | 123440.8 |  | 5x11642,68 no es 123440,80
|  |  | Proyecto de Seguridad | m2 | 11642.68 | 0.2 | 2328.54
|  |  | Proyecto de Estructuras | m2 | 11642.68 | 2 | 20110 |  |  | 58213.4
|  |  | Proyecto de Instalaciones Sanitarias | m2 | 11642.68 | 1 | 8245
|  |  | Proyecto de Instalaciones Eléctricas | m2 | 11642.68 | 1 | 8245
|  |  | Proyecto de Sistema protección C.Incendio | m2 | 11642.68 | 0.5 | 4142
|  |  | Proyecto de Instalaciones Mecánicas | m2 | 3315.98 | 2 | 4585
|  |  | Proyecto de Instalaciones de Gas | Und | 95 | 70 | 6650
|  |  | Memoria descriptiva y especif. Técnicas | glb | 1 |  | 2815
|  |  | Metrados, análisis de costo y presupuesto | glb | 1 |  | 1206
|  | 2.3.2 | REVISIÓN |  |  |  | 3088.3583
|  |  | Derecho de revisión CAP | %VO | 0.06% | 3422947.92 |  |  | Pagado
|  |  | Derecho de revisión BOMBEROS | %VO | 0.02% | 3422947.92 |  |  | Pagado
|  |  | Derecho de revisión CIP | %VO | 0.08% | 3422947.92 | 2738.3583
|  |  | Derecho de Trámite | %VO |  |  | 350
3 |  | LICENCIAS Y PERMISOS
|  | Valor de obra (VO) S/. |  |  |  | 3422947.92
|  | Area techada de la edificación nueva |  | m2 | 11642.68
|  | Valor x m2 |  | $ | 294 |  | (según precios oficiales)
|  | Nº de pisos incluido sótanos y azotea |  |  | 24 |  | TC: | 1US$ = 2,70
Nº DE PARTIDA |  |  | DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO | Unidad | Cantidad | Precio | Parcial | Total (US$)
3 |  |  | LICENCIAS Y PERMISOS |  |  |  |  | 66690.12 | está sumando dos veces las autorizaciones
| 3.1 |  | LICENCIA DE OBRA |  |  |  | 65940.12
65940.12
|  | 3.1.1 | PAGOS EN LA MUNICIPALIDAD |  |  |  | 58190.12
|  |  | Licencia de obra | %VO | 0.5% | 3422947.92 | 17114.74
|  |  | Derterioro de pistas y veredas | %VO | 0.6% | 3422947.92 | 20537.69
|  |  | Control de obra municipal | %VO | 0.6% | 3422947.92 | 20537.69
65190.12
|  | 3.1.2 | PAGOS EN LOS COLEGIOS PROFESIONALES |  |  |  | 7000
|  |  | Supervisión de obra CAP (2% de UIT x vez) | Und | 50 | 70 | 3500
|  |  | Supervisión de obra CAP (2% de UIT x vez) | Und | 50 | 70 | 3500
| 3.2 |  | AUTORIZACIONES |  |  |  | 750
|  |  | Licencia para uso de la vía pública |  |  |  | 300
|  |  | Autorización temporal.inst.cerco.provis.en área pública |  |  |  | 450
4 |  | SANEAMIENTO INMOBILIARIO
Valor de obra (VO) S/.
|  | Area techada de la edificación nueva |  | m2 | 11642.68
|  | Precio x m2 |  | $ | 294
302.7097
Valorización de aportes al SERPAR
|  | Area a aportar (% de área techada) |  | % | 2.6%
|  | Valor arancelario del terreno x m2 |  | $ | 66.67
|  | Unidades Inmobiliarias |  |  | 198 |  | TC: | 1US$ = 2,70
|  | Departamentos |  | 95
|  | Estacionamientos |  | 71
|  | Depósitos |  | 32 |  | 29
Nº DE PARTIDA |  |  | DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO | Unidad | Cantidad | Precio | Parcial | Total (US$)
4 |  |  | SANEAMIENTO INMOBILIARIO |  |  |  |  | 68410.217
| 4.1 |  | SANEAMIENTO TÉCNICO |  |  |  |  | 41251.3732
|  | 4.1.1 | Aporte al Servicio de Parques - SERPAR |  |  |  | 20181.6757
|  |  | Resolución ypago de aportes al SERPAR | m2 | 302.71 | 66.67 | 20181.6757
|  | 4.1.2 | Certificado de Conformidad de obra |  |  |  | 5457.5375
Formulación de expediente
|  |  | Elaboración de planos de replanteo | glb | 1 | 1000 | 1000
|  |  | Copias de planos y otros | glb | 1 | 200 | 200
Revisión
|  |  | Derecho de revisión CAP | %VO | 0.001 | 3422947.92 | 3422.9479
|  |  | Derecho de revisión BOMBEROS | %VO | 0.0002 | 3422947.92 | 684.5896
|  |  | Derecho de trámite | glb | 1 | 150 | 150
|  | 4.1.3 | Certificado de numeración |  |  |  | 4862.16
|  |  | Pago por asignación de número exterior | un | 2 | 48.15 | 96.3
|  |  | Pago por asignación de número interior | un | 198 | 24.07 | 4765.86
|  | 4.1.4 | Declaración de fábrica |  |  |  | 650
Formulación de expediente
|  |  | Elaboración de FUO y otros doc. | glb | 1 | 200 | 200
|  |  | Copias de planos (3 juegos) y otros | glb | 1 | 300 | 300
Revisión
|  |  | Derecho de trámite | glb | 1 | 150 | 150
|  | 4.1.5 | Minuta de independización y reglam. Interno |  |  |  | 10100
|  |  | Elaboración de planos de independización, memoria descriptiva y reglamento interno. | un | 198 | 50 | 9900
|  |  | Copias de planos y documentos | glb | 1 | 200 | 200
|  | 4.1.6 | Escritura pública de independización y reglamento Interno |  |  |  | 2000
|  |  | Escritura pública de independización y reglamento interno en Notaria Paino | glb | 1 | 2000 | 2000
| 4.2 |  | SANEAMIENTO LEGAL |  |  |  | 10418.8438 | 10418.8438
|  | 4.2.1 | Inscripción en RR.PP. | %VO | 0.003 | 3422947.92 | 10268.8438
|  | 4.2.2 | Otros documentos legales | glb | 1 | 150 | 150
| 4.3 |  | SANEAMIENTO TRIBUTARIO |  |  |  | 16740 | 16740
|  | 4.3.1 | Pago de arbitrios municipales | año | 2 | 1466.67 | 2933.34
|  | 4.3.2 | Pago de impuesto predial | año | 2 | 2933.33 | 5866.66
|  | 4.3.3 | D.J. de Finalización de obra | un | 1 | 20 | 20
|  | 4.3.4 | D.J. de Independiz.de unidades inmobiliarias | un | 198 | 20 | 3960
|  | 4.3.5 | D.J. de "Bajas por transferencia" | un | 198 | 20 | 3960
5.00 CONSTRUCCIÓN
Area techada de la edificación nueva |  |  |  | m2 | 11642.68 | 435.6255 | US$ / m2
Tipo de cambio | [6 empty] | TC: | 1US$ = 2,70
DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO |  |  |  |  | $ x m2 | Total US$ | Total S/. | %
5.01 CONSTRUCCIÓN CON IGV |  |  |  |  | 435.63 | 5071848.84 | 13693991.86 | 100 | Valores
estimados
5.02 ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 229.31 | 2669791.81 | 7208437.88 | 52.64
5.03 ARQUITECTURA |  |  |  |  | 117.12 | 1363540.32 | 3681558.86 | 26.89
5.04 INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 17.61 | 205002.58 | 553506.97 | 4.04
5.05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES |  |  |  |  | 19.78 | 230332.88 | 621898.78 | 4.54
5.06 INSTALACIONES MECÁNICAS |  |  |  |  | 2.85 | 33159.8 | 89531.46 | 0.65
5.07 EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 11.17 | 130000 | 351000 | 2.56
GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 37.79 | 440021.45 | 1188057.91 | 8.68
CONSTRUCCIÓN CON IGV | [5 empty] | 5071848.84
CONSTRUCCIÓN SIN IGV | [5 empty] | 4298176.9831
IGV | [5 empty] | 773671.8569
7 |  | GESTIÓN DEL PROYECTO
|  | ETAPA |  | TIEMPO (meses)
|  | Pre construcción |  | 3
|  | Construcción |  | 18
|  | Post construcción |  | 2
|  | Total |  | 23
Nº |  |  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unit. | Parcial | Total
8 | GESTION DEL PROYECTO | [6 empty] | 340860
8.01 | Remuneración del equipo de Gestión | [6 empty] | 294400
|  | Personal |  | mes | 23 | 12800 | 294400
8.02 | Gastos de oficina | [6 empty] | 46460
|  | Estimado |  | mes | 23 | 2020 | 46460

## Comercialización
SASTRE ARENALES SAC | [6 empty] | Proyecto: Edificio Arenales
6 |  | COMERCIALIZACIÓN
|  | ETAPA |  | TIEMPO (meses)
|  | Lanzamiento |  | 3
|  | Mantenimiento |  | 18
|  | Cierre |  | 2
|  | Total |  | 23
Nº DE PARTIDA |  |  | DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO | Unidad | Cantidad | Precio | Parcial | Subotal (US$) | Total (US$)
6 |  |  | COMERCIALIZACIÓN | [5 empty] | 307285
| 6.1 |  | SALA DE VENTAS Y PILOTO | [5 empty] | 62260
|  | 6.1.1 | CONSTRUCCIÓN SALA DE VENTAS |  |  |  |  | 10250
|  |  | Diseño arquitectónico y de interiores | glb | 1 | 2500 | 2500
|  |  | Licencia (Construcción y funcionamiento) | glb | 1 | 700 | 700
|  |  | Acondicionamiento local existente | glb | 1 | 3000 | 3000
|  |  | Equipamiento, Mobiliario y útiles de escritorio | glb | 1 | 3000 | 3000
|  |  | Utiles de escritorio | mes | 21 | 50 | 1050
|  | 6.1.2 | DEPARTAMENTO PILOTO |  |  |  |  | 24500
|  |  | Diseño de interiores | glb | 1 | 2500 | 2500
|  |  | Construcción piloto drywall | glb | 1 | 17000 | 17000 |  | <<<<<<<<< | Nuevo monto:
|  |  | Equipamiento, Mobiliario y otros | glb | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 56686.18 | S/.
[10 empty] | 20994.8815 | US$
|  | 6.1.3 | MANTENIMIENTO SALA DE VENTAS |  |  |  |  | 27510
|  |  | Servicios públicos |  |  |  | 9660
|  |  | Energía eléctrica | mes | 21 | 100 | 2100
|  |  | Teléfonos | mes | 21 | 200 | 4200
|  |  | Internet | mes | 21 | 70 | 1470
|  |  | Nextel | mes | 21 | 90 | 1890
|  |  | Seguridad |  |  |  | 17850
|  |  | Sistema de alarma | mes | 21 | 250 | 5250
|  |  | Guardianía | mes | 21 | 600 | 12600
| 6.2 |  | COMUNICACIONES FASE DE LANZAMIENTO | [5 empty] | 50000
|  | 6.2.1 | MATERIAL PARA PUBLICIDAD |  |  |  |  | 10610
|  |  | Perspectivas, plantas amobladas | glb | 1 | 1200 | 1200
|  |  | Visita virtual 3d | glb | 1 | 1500 | 1500
|  |  | Brochure | millar | 3 | 1000 | 3000
|  |  | Folleto | millar | 4 | 800 | 3200
|  |  | Diagramación de Gigantografías | glb | 1 | 500 | 500
|  |  | Maqueta 1/75 | glb | 1 | 1210 | 1210
|  | 6.2.2 | PUBLICIDAD EXTERIOR AL EDIFICIO |  |  |  |  | 6890
|  |  | Tratamiento de cerco de obra | un | 1 | 1500 | 1500
|  |  | Carteles o Panel - incl. Estructura | un | 1 | 3790 | 3790
|  |  | Baners | un | 1 | 1000 | 1000
|  |  | Banderolas | un | 2 | 300 | 600
|  | 6.2.3 | PUBLICIDAD EN DIARIOS Y REVISTAS (según el plan de medios) |  |  |  |  | 18000 |  | 19800
|  |  | Aviso de lanzamiento en El Comercio | glb | 1 | 9000 | 9000
|  |  | Anuncios en El Comercio | glb | 1 | 6000 | 6000
|  |  | Aviso de lanzamiento en otro diario | glb | 1 | 3000 | 3000
|  |  | VOLANTEO |  |  |  |  | 1800
|  |  | Impresión Volantes | millar | 3 | 500 | 1500
|  |  | Reparto | millar | 3 | 100 | 300
|  | 6.2.4 | PORTALES INMOBILIARIOS |  |  |  |  | 1500 |  | 7900
|  |  | Portal Inmobiliario del Banco | un | 2 | 600 | 1200
|  |  | Otros Portales | un | 1 | 300 | 300
|  |  | PROMOCION DE VENTAS |  |  |  |  | 5000
|  |  | Feria Inmobiliaria | glb | 1 | 5000 | 5000
|  |  | RELACIONES PUBLICAS |  |  |  |  | 1400
|  |  | Evento de lanzamiento | glb | 1 | 600 | 600
|  |  | Abre puertas | un | 1 | 300 | 300
|  |  | Presentaciones especiales | un | 1 | 500 | 500
|  | 6.2.5 | PAGINA WEB |  |  |  |  | 800
|  |  | Diseño para lanzamiento | un | 1 | 500 | 500
|  |  | Mantenimiento en esta fase | un | 3 | 100 | 300
|  | 6.2.6 | MAILLING |  |  |  |  | 4000
|  |  | Servicio de mailing de lanzamiento | un | 2 | 500 | 1000
|  |  | Servicio de mailing de mantenimiento | un | 6 | 500 | 3000
| 6.3 |  | COMUNICACIONES EN FASE DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 34200 | 34800
|  | 6.3.1 | PUBLICIDAD EN DIARIOS Y REVISTAS (según el plan de medios) |  |  |  |  | 33000
|  |  | Anuncios de mantenimiento en diarios 3x2 | mes | 10 | 3000 | 30000
|  |  | Volanteo | mes | 6 | 500 | 3000
|  | 6.3.2 | PORTALES INMOBILIARIOS |  |  |  |  | 1800
|  |  | Portal Inmobiliario del Banco | un | 2 | 600 | 1200
|  |  | Otros Portales | un | 1 | 600 | 600
| 6.4 |  | COMUNICACIONES EN FASE DE CIERRE | [5 empty] | 30200
|  | 6.4.1 | PUBLICIDAD EN DIARIOS Y REVISTAS (según el plan de medios) |  |  |  |  | 29000
|  |  | Anuncios de cierrre en diarios 6x3 | mes | 2 | 3000 | 6000
|  |  | Anuncios de cierrre en diarios 3X2 | mes | 10 | 2000 | 20000
|  |  | Volanteo | mes | 5 | 600 | 3000
|  | 6.4.2 | PORTALES INMOBILIARIOS |  |  |  |  | 1200
|  |  | Portal Inmobiliario del Banco | un | 2 | 400 | 800
|  |  | Otros Portales | un | 1 | 400 | 400
| 6.5 |  | PROMOCION DE VENTAS Y MARCHANDISING | [5 empty] | 21125
|  | 6.5.1 | PROMOCION (según plan de promociones) |  |  |  |  | 14000
|  |  | Lanzamiento | glb | 1 | 4000 | 4000
|  |  | Mantenimiento | glb | 1 | 8000 | 8000
|  |  | Cierre | glb | 1 | 2000 | 2000
|  | 6.5.2 | MARCHANDISING |  |  |  |  | 7125
|  |  | Llaveros para departamentos | un | 95 | 5 | 475
|  |  | Bolsa de kt de bienvenida | un | 95 | 40 | 3800
|  |  | Regalo para entrega de departamento | un | 95 | 30 | 2850
| 6.6 |  | RELACIONES PUBLICAS | [5 empty] | 1000
|  | 6.6.1 | EVENTOS |  |  |  |  | 1000
|  |  | Primera reunión de Junta de Propietarios | un | 1 | 1000 | 1000
| 6.7 |  | FUERZA DE VENTAS | [5 empty] | 84150
|  | 6.7.1 | REMUNERACIÓN BASICA |  |  |  |  | 41400
|  |  | Remuneración Superior de ventas - 50% | mes | 23 | 800 | 18400
|  |  | Remuneración Asesores de ventas - 2 personas | mes | 23 | 1000 | 23000
|  | 6.7.2 | COMISIONES Y BONOS |  |  |  |  | 42750
|  |  | Comisión Supervisor de ventas - 50% | un | 95 | 150 | 14250
|  |  | Comisión Asesores de ventas | un | 95 | 300 | 28500
| 6.8 |  | ENTREGA DE DPTOS. Y ZONAS COMUNES |  |  |  |  | 23750 | 23750
|  | 6.8.1 | MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO | un | 95 | 100 | 9500
|  | 6.8.2 | ENTREGA DPTOS (Levantamiento observaciones) | un | 47.5 | 300 | 14250