## 00 - Resumen
PROYECTO: |  | EDIFICIO ARENALES |  | UBICACIÓN: | AVENIDA GENERAL JUAN ANTONIO ÁLVAREZ DE ARENALES 931-937. LIMA, PERÚ,
REFERENCIA: |  | 0019-1110-Arenales937
PROMOTOR: |  | FLAT ARENALES SAC
FECHA: |  | 2013-01-01
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO
| DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO | [5 empty] | TOTAL
|  | COSTOS |  |  |  |  | 6958850.3657
|  | TERRENO |  |  |  | 1471898.22
|  | PROYECTO (ESTUDIO Y REVISIONES) |  |  |  | 278843.357
|  | LICENCIAS Y PERMISOS |  |  |  | 66140.1146
|  | SANEAMIENTO INMOBILIARIO |  |  |  | 70067.9856
|  | CONSTRUCCIÓN |  |  |  | 5071900.6884
|  | GASTOS |  |  |  |  | 648145
|  | CONSTRUCCIÓN |  |  |  | 340860
|  | COMERCIALIZACIÓN |  |  |  | 307285
| TOTAL | [5 empty] | 7606995.3657
ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS POR VENTAS DEL PROYECTO
VALOR ESTIMADO x m² |  |  | 1230 | V.E. EST. | 8300 | V.E. DEP. | 1500
CONCEPTO |  |  | CANTIDADES | ÁREA PROMEDIO | PRECIO x UNIDAD | PARCIAL | TOTAL
| DEPARTAMENTOS |  | 95 | 70.81 | 87096.3 | 8274148.5
| ESTACIONAMIENTOS |  | 71 |  | 8300 | 589300
| DEPÓSITOS |  | 32 |  | 1500 | 48000
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 8911448.5
| IGV | [5 empty] | 802030.365
| TOTAL | [5 empty] | 9713478.865
ESTRUCTURA DE CAPITAL
PROPUESTA
|  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | % | MONTO
|  | Capital Propio (aporte del Promotor) |  |  |  | 20% | 1521399.0731
|  | Deuda-Crédito Bancario |  |  |  | 50% | 3803497.6828
|  | Otros aportes (Pre-ventas) |  |  |  | 30% | 2282098.6097
|  | TOTAL DE CAPITAL A INVERTIR |  |  |  | 100% | 7606995.3657
GASTOS FINANCIEROS (APROXIMADOS)
|  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | DATOS | INTERESES
|  | Importe del Crédito |  |  |  | 3803497.6828 | 17617.8013
|  | Tasa |  |  |  | 3.86%
|  | Tiempo (meses) |  |  |  | 12
PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
| ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS |  |  |  | FLUJO ECONÓMICO | FLUJO FINANCIERO | INCIDENCIA
|  | Total de Ventas |  |  | 8911448.5 | 8911448.5 | 100%
|  | (-) Total de Costos |  |  | 6958850.3657 | 6958850.3657 | 78.09%
|  | Utilidad Bruta |  |  | 1952598.1343 | 1952598.1343 | 21.91%
|  | (-) Gastos de Administración y Ventas |  |  | 648145 | 648145 | 7.273%
|  | Utilidad Operativa - EBITDA |  |  | 1304453.1343 | 1304453.1343 | 14.64%
|  | (-) Gastos Financieros |  |  |  | 17617.8013 | 0.1977%
|  | Utilidad antes de impuestos |  |  | 1304453.1343 | 1286835.3331 | 14.44%
|  | (-) Impuesto a la Renta |  | 30% | 391335.9403 | 386050.5999 | 4.332%
|  | Utilidad Neta |  |  | 913117.194 | 900784.7331 | 10.11%
| EVALUACIÓN PRELIMINAR |  |  |  |  | FLUJO ECONÓMICO | FLUJO FINANCIERO
RATIOS CONTABLES
|  |  | Margen de Utilidad Bruta / Total de Ventas |  |  | 21.91% | 21.91%
|  |  | Margen de Utilidad Operativa / Total de Ventas |  |  | 14.64% | 14.64%
|  |  | Margen de Utilidad Neta / Total de Ventas |  |  | 10.25% | 10.11%
RATIO DE VALOR AGREGADO
|  |  | Margen de Utilidad Neta / Total de Inversión |  |  | 12% | 11.84%
|  |  | Margen de Utilidad Neta / Capital Propio |  |  | 60.02% | 59.21%
ANALISIS E IMPACTO DEL IGV
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | MONTO IMPOSIBLE | TASA | IMPORTE IGV
|  | IGV por Ventas |  |  |  | 9% | 802030.365
|  | IGV por Compras (Construcción) |  |  |  | 18% | 773679.766
|  | Crédito Fiscal (- a favor, + en contra) |  |  |  |  | 28350.599
| TOTALES | [5 empty] | IMPORTE IGV
|  | Total Costos y Gastos |  |  |  |  | 7606995.3657
|  | Total Gastos Financieros |  |  |  |  | 17617.8013
|  | Total General |  |  |  |  | 7624613.1669
|  | Total Área Vendible |  |  |  |  | 6726.95
|  | Precio Punto de Equilibrio x m² (Incluido estacionamiento) |  |  |  |  | 1133.4428
|  | Total Ventas |  |  |  |  | 9713478.865
|  | Precio Promedio de Ventas x m² (Incluido estacionamientos) |  |  |  |  | 1443.9648
|  | Relación de Precios |  |  |  |  | 1.274

## 01 - Terreno - Datos
PARTIDA |  |  | CONCEPTO |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | PARCIAL | TOTAL
1 | TERRENO
| 1.1 |  | NORMATIVA
|  |  |  | % de Área Libre |  | % | 50
Retiro Frontal
[5 empty] | Retiro Profundidad | ml | 5
[5 empty] | Retiro Fachada | ml | 20
|  |  |  | Densidad Neta |  | Hab/Ha. | 2500
|  |  |  | Estacionamiento |  | ud | 1c/3viv+1c/50 m² = 33 |  | 80 estacionamientos
| 1.2 |  | SUPERFICIES
|  | 1.21 | SUPERFICIE TERRENO | [5 empty] | 800 | m²
|  |  |  | SUPERFICIES DEL TERRENO |  | m² | 800
[5 empty] | Superficie de Área Libre | m² | 400
[5 empty] | Superficie del Retiro Frontal | m² | 100
[5 empty] | Superficie Restante de Área Libre menos Retiro Frontal | m² | 300
|  | 1.22 | SUPERFICIES EDIFICABLES | [5 empty] | 11642.68 | m²
BAJO RASANTE
[5 empty] | Superficie Permitida | m² | 668.536
[5 empty] | Niveles | ud. | 5
|  |  |  | Superficie Total Edificable bajo Rasante |  | m² | 3342.68
SOBRE RASANTE
[5 empty] | Superficie Edificable Nivel 01 | m² | 700
[5 empty] | Superficie Edificable Niveles Superiores | m² | 400
[5 empty] | Niveles Máximos Permitidos sobre Rasante | ud | 20
|  |  |  | Superficie Total Edificable sobre Rasante |  | m² | 8300
|  |  |  | SUPERFICIE TOTAL EDIFICABLE |  | m² | 11642.68

## 02 - Terreno - Costo
PARTIDA |  |  | CONCEPTO |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | PARCIAL | TOTAL
2 |  |  | COSTO TERRENO | [5 empty] | 1471898.22
| 2.1 |  | TERRENO SANEADO | [5 empty] | 1448444.44
|  | 2.11 | COMPRA DEL INMUEBLE |  |  |  |  | 1442644.44
|  |  |  | Valor del Inmueble | m² | 800 | 1750 | 1400000
|  |  |  | Elaboración de minuta | Glb | 1 | 600 | 600
|  |  |  | Escritura compra/venta | gbl | 1 | 444.44 | 444.44
|  |  |  | Impuestos | %VT | 3%
|  |  |  | Unidad Impositiva Tributaria | UIT | 3600 | 1386666.6667 | 41600
|  |  |  | Descontar UIT | UIT | 10
Gastos varios
|  | 2.12 | SANEAMIENTO DE TITULACIÓN |  |  |  |  | 5800
|  |  |  | Inscripción de título en RR.PP. | %VT | 0.3% | 1400000 | 4200
|  |  |  | Regulación del impuesto predial | Glb | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | D.J. por transferencia | Glb | 1 | 100 | 100
| 2.2 |  | DEMOLICIÓN | [5 empty] | 23453.78
|  | 2.21 |  | Demolición |  |  |  | 20098.78
|  |  |  | Superficie | m² | 800 | 25.1235 | 20098.78
|  | 2.22 |  | Licencia de demolición |  |  |  | 3355
|  |  |  | Trámite | glb | 1 | 3355 | 3355

## 03 - Proyecto
|  |  | VALOR DE OBRA (VO) S/. CON PRECIOS OFICIALES | [6 empty] | 3422947.92
|  |  | Área Techada de la Edificación |  |  | m² | 11642.68
|  |  | Valor Oficial por superficie construida |  |  | $ | 294
|  |  | Valor de m² de Proyecto |  |  | $ | 20
PARTIDA |  |  | CONCEPTO |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | PARCIAL | TOTAL
3 | PROYECTO
| 3.1 | ESTUDIOS | [7 empty] | 278843.357
|  | 3.11 | ESTUDIOS PRELIMINARES | [5 empty] | 43771.8123
|  |  |  | FORMULACIÓN |  |  |  |  | 38420.844
[5 empty] | Anteproyecto arquitectónico | m² | 11642.68 | 3 | 34928.04
[5 empty] | Anteproyecto de seguridad | m² | 11642.68 | 0.3 | 3492.804
|  |  |  | REVISIÓN |  |  |  |  | 5350.9683
[5 empty] | Certificado de Habilitación de Proyecto | %VO | 1 | 2400 | 2400
[5 empty] | Derecho de revisión CAP | %VO | 0.06 | 3422947.92 | 2053.7688
[5 empty] | Derecho de revisión BOMBEROS | %VO | 0.02 | 3422947.92 | 684.5896
[5 empty] | Derecho de Trámite | %VO | 1 | 212.61 | 212.61
|  | 3.2 | ESTUDIOS BÁSICO | [5 empty] | 8707.3
2500
|  |  |  | Estudio de Mecánica de Suelos |  | Glb | 1 | 2000 | 2000
|  |  |  | Estudio de Factibilidad Servicios Públicos |  | Glb | 1 | 500 | 500
6207.3
|  |  |  | Estudio de Impacto Ambiental |  | Glb | 1 | 3361.6 | 3361.6
|  |  |  | Estudio de Impacto Vial |  | Glb | 1 | 2845.7 | 2845.7
|  | 3.3 | ESTUDIOS DEFINITIVOS - (PROYECTO EJECUTIVO) | [5 empty] | 226364.2447 | %
|  |  |  | FORMULACIÓN |  |  |  |  | 220537.528
[5 empty] | Proyecto de Arquitectura | m² | 11642.68 | 10 | 116426.8 | 50%
[5 empty] | Proyecto de Seguridad | m² | 11642.68 | 0.2 | 2328.536 | 1%
[5 empty] | Proyecto de Estructuras | m² | 11642.68 | 5 | 58213.4 | 25%
[5 empty] | Proyecto de Instalaciones Sanitarias | m² | 11642.68 | 1 | 11642.68 | 5%
[5 empty] | Proyecto de Instalaciones Eléctricas | m² | 11642.68 | 1 | 11642.68 | 5%
[5 empty] | Proyecto de Sistema Protección Contra Incendio | m² | 11642.68 | 0.4 | 4657.072 | 2%
[5 empty] | Proyecto de Instalaciones Mecánicas | m² | 3342.68 | 2 | 6685.36 | 10%
[5 empty] | Proyecto de Instalaciones de Gas | Ud. | 12300 | 0.4 | 4920 | 2%
[5 empty] | Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas | glb | 1 | 2815 | 2815 |  | 100%
[5 empty] | Metrados, análisis de costo y presupuesto | glb | 1 | 1206 | 1206
|  |  |  | REVISIÓN |  |  |  |  | 5826.7167
[5 empty] | Derecho de revisión CAP | %VO | 0.06 | 3422947.92 | 2053.7688
[5 empty] | Derecho de revisión BOMBEROS | %VO | 0.02 | 3422947.92 | 684.5896
[5 empty] | Derecho de revisión CIP | %VO | 0.08 | 3422947.92 | 2738.3583
[5 empty] | Derecho de Trámite | %VO | 1 | 350 | 350

## 04 - Licencias y Permisos
|  |  | VALOR DE OBRA (VO) S/. CON PRECIOS OFICIALES | [5 empty] | 3422947.92
|  |  | Área Techada de la Edificación |  | m² | 11642.68
|  |  | Valor Oficial por superficie construida |  | $ | 294
|  |  | Número de pisos incluidos sótano y azotea. |  |  | 25
PARTIDA |  |  | CONCEPTO |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | PARCIAL | TOTAL
4 | LICENCIAS Y PERMISOS
| 4.1 | LICENCIA DE OBRA | [6 empty] | 66140.1146
|  | 4.11 | PAGOS EN LA MUNICIPALIDAD |  |  |  |  | 58190.1146
|  |  |  | Licencia de Obra | %VO | 0.5 | 3422947.92 | 17114.7396
|  |  |  | Deterioro de pistas y veredas | %VO | 0.6 | 3422947.92 | 20537.6875
|  |  |  | Control de Obra Municipal | %VO | 0.6 | 3422947.92 | 20537.6875
|  | 4.12 | PAGOS EN LOS COLEGIOS PROFESIONALES |  |  |  |  | 7200
|  |  |  | Supervisión de Obra CAP (2% de UIT x vez) | Ud. | 50 | 72 | 3600
|  |  |  | Supervisión de Obra CAP (2% de UIT x vez) | Ud. | 50 | 72 | 3600
|  | 4.13 | AUTORIZACIONES |  |  |  |  | 750
|  |  |  | Licencia para Uso de la Vía Pública | Ud. | 1 | 300 | 300
|  |  |  | Autorización Temporal Instalación de Cerco Previsto Área Pública | Ud. | 1 | 450 | 450

## 05 - Saneamiento Inmobiliario
|  |  | VALOR DE OBRA (VO) S/. CON PRECIOS OFICIALES | [6 empty] | 3422947.92
|  |  | Área Techada de la Edificación |  |  | m² | 11642.68
|  |  | Valor Oficial por superficie construida |  |  | $ | 294
|  |  | VALORIZACIÓN DE APORTES AL SERPAR | [6 empty] | 302.7097
|  |  | Área a aportar (% de área techada) |  |  | % | 2.6
|  |  | Valor arancelario del tereno x m² |  |  | $ | 66.67
|  |  | UNIDADES INMOBILIARIAS | [6 empty] | 195
|  |  | Departamentos |  |  | ud. | 95
|  |  | Estacionamientos |  |  | ud. | 71
|  |  | Depósitos |  |  | ud. | 29
PARTIDA |  |  | CONCEPTO |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | PARCIAL | TOTAL
5 | SANEAMIENTO INMOBILIARIO | [8 empty] | 70067.9856
| 5.1 | SANEAMIENTO TÉCNICO | [7 empty] | 43029.1419
|  | 5.11 | APORTE AL SERVICIO DE PARQUES - SERPAR | [5 empty] | 20181.6544
|  |  |  | Resolución y pago de aportes al SERPAR |  | m² | 302.7097 | 66.67 | 20181.6544
|  | 5.12 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA | [5 empty] | 5457.5375
|  |  |  | FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE |  |  |  |  | 1200
[5 empty] | Elaboración de planos de replanteo | glb | 1 | 1000 | 1000
[5 empty] | Copias de planos y otros | glb | 1 | 200 | 200
|  |  |  | REVISIÓN |  |  |  |  | 4257.5375
[5 empty] | Derecho de revisión CAP | %VO | 0.001 | 3422947.92 | 3422.9479
[5 empty] | Derecho de revisión BOMBEROS | %VO | 0.0002 | 3422947.92 | 684.5896
[5 empty] | Derecho de trámite | glb | 1 | 150 | 150
|  | 5.13 | CERTIFICADO DE NUMERACIÓN | [5 empty] | 4789.95
[5 empty] | Pago por asignación exterior | Ud. | 2 | 48.15 | 96.3
[5 empty] | Pago por asignación interior | Ud. | 195 | 24.07 | 4693.65
|  | 5.14 | DECLARACIÓN DE FÁBRICA | [5 empty] | 650
|  |  |  | FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE |  |  |  |  | 500
[5 empty] | Elaboración de FUO y otros documentos | glb | 1 | 200 | 200
[5 empty] | Copias de planos (3 juegos) y otros | glb | 1 | 300 | 300
|  |  |  | REVISIÓN |  |  |  |  | 150
[5 empty] | Derecho de Trámite | glb | 1 | 150 | 150
|  | 5.15 | MINUTA DE INDEPENDIZACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO | [5 empty] | 9950
|  |  |  | Elaboración de planos de Independización, Memoria Descriptiva y Reglamento Interno |  | Ud. | 195 | 50 | 9750
|  |  |  | Copias de Planos y Documentos |  | glb | 1 | 200 | 200
|  | 5.16 | ESCRITURA PÚBLICA DE INDEPENDIZACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO | [5 empty] | 2000
|  |  |  | Escritura Pública de Independización y Reglamento Interno en Notaría Paino |  | glb | 1 | 2000 | 2000
| 5.2 | SANEAMIENTO LEGAL | [7 empty] | 27038.8438
|  | 5.21 | DOCUMENTOS LEGALES | [5 empty] | 10418.8438
|  |  |  | Inscripción en RR.PP. |  | %VO | 0.003 | 3422947.92 | 10268.8438
|  |  |  | Otros documentos legales |  | glb | 1 | 150 | 150
|  | 5.22 | SANEAMIENTO TRIBUTARIO | [5 empty] | 16620
|  |  |  | Pago de Arbitros Municipales |  | año | 2 | 1466.67 | 2933.34
|  |  |  | Pago de Impuesto Predial |  | año | 2 | 2933.33 | 5866.66
|  |  |  | D.J. de Finalización de Obra |  | Ud. | 1 | 20 | 20
|  |  |  | D.J. de Independización de Unidades Inmobiliarias |  | Ud. | 195 | 20 | 3900
|  |  |  | D.J. de "Bajas por Transferencia" |  | Ud. | 195 | 20 | 3900

## 06 - Construcción
| Área Techada de la Edificación |  |  |  |  | m² | 11642.68
| Precio estimado de m² de construcción sin IGV incluido |  |  |  |  | $/m² | 369.178
| Precio estimado de m² de construcción con IGV incluido |  |  |  |  | $/m² | 435.63
PARTIDA |  |  | CONCEPTO |  | UNIDAD | PRECIO S/ IGV | % | TOTAL
6 | CONSTRUCCIÓN | [6 empty] | 5071900.6884
| 6.1 | PAQUETES DE TRABAJO | [6 empty] | comprobación
|  | 6.11 | ARQUITECTURA | [5 empty] | CON IGV
[5 empty] | $ x m² | 99.272 | 26.89% | 1155791.606 | 1363834.0951
|  | 6.12 | ESTRUCTURAS
[5 empty] | $ x m² | 194.3353 | 52.64% | 2262583.4935 | 2669848.5224
|  | 6.13 | INSTALACIONES SANITARIAS
[5 empty] | $ x m² | 14.9148 | 4.04% | 173648.1253 | 204904.7878
|  | 6.14 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES
[5 empty] | $ x m² | 16.7607 | 4.54% | 195139.2299 | 230264.2913
|  | 6.15 | INSTALACIONES MECÁNICAS
[5 empty] | $ x m² | 2.3997 | 0.65% | 27938.436 | 32967.3545
|  | 6.16 | EQUIPAMIENTO
[5 empty] | $ x m² | 9.451 | 2.56% | 110034.4556 | 129840.6576
|  | 6.17 | GASTOS GENERALES
[5 empty] | $ x m² | 32.0446 | 8.68% | 373085.5761 | 440240.9798
| 6.2 | TOTALES
|  |  |  | CONSTRUCCIÓN |  |  |  | 4298220.9224 | 5071900.6884
|  |  |  | IGV |  |  | 18% | 773679.766
|  |  |  | CONSTRUCCIÓN CON IGV |  |  |  | 5071900.6884

## 07 - Gestión del Proyecto
|  |  | ETAPA | [5 empty] | 23
|  | Pre construcción |  |  |  |  | 3 | meses
|  | Construcción |  |  |  |  | 18 | meses
|  | Post construcción |  |  |  |  | 2 | meses
PARTIDA |  |  | CONCEPTO |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | PARCIAL | TOTAL
7 | GESTION DEL PROYECTO | [7 empty] | 340860
|  | 7.1 | RENUMERACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN |  |  |  |  | 294400
|  |  |  | Personal | mes | 23 | 12800 | 294400
|  | 7.11 | GASTOS DE OFICINA |  |  |  |  | 46460
|  |  |  | Estimados | mes | 23 | 2020 | 46460

## 8 - Comercialización
|  |  | ETAPA DE COMERCIALIZACIÓN | [7 empty] | 23
|  |  | Lanzamiento |  |  |  | meses | 3
|  |  | Mantenimiento |  |  |  | meses | 18
|  |  | Cierre |  |  |  | meses | 2
PARTIDA |  |  | CONCEPTO |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL
8 | COMERCIALIZACIÓN | [9 empty] | 307285
| 8.1 | SALA DE VENTAS PILOTO | [8 empty] | 62260
|  | 8.11 | CONSTRUCCIÓN SALA DE VENTAS | [6 empty] | 10250
|  |  |  | Diseño arquitectónico e interiores |  | glb | 1 | 2500 | 2500
|  |  |  | Licencia (Construcción y funcionamiento) |  | glb | 1 | 700 | 700
|  |  |  | Acondicionamiento local existente |  | glb | 1 | 3000 | 3000
|  |  |  | Equipamiento, Mobiliario y útiles de escritorio |  | glb | 1 | 3000 | 3000
|  |  |  | Utiles de escritorio |  | mes | 21 | 50 | 1050
|  | 8.12 | DEPARTAMENTO PILOTO | [6 empty] | 24500
|  |  |  | Diseño de interiores |  | glb | 1 | 2500 | 2500
|  |  |  | Construcción piloto drywall |  | glb | 1 | 17000 | 17000
|  |  |  | Equipamiento, Mobiliario y otros |  | glb | 1 | 5000 | 5000
|  | 8.13 | MANTENIMIENTO DE SALA DE VENTAS | [6 empty] | 27510
|  |  |  | SERVICIOS PÚBLICOS |  |  |  |  | 9660
[5 empty] | Energía Eléctrica | mes | 21 | 100 | 2100
[5 empty] | Teléfonos | mes | 21 | 200 | 4200
[5 empty] | Internet | mes | 21 | 70 | 1470
[5 empty] | Nextel | mes | 21 | 90 | 1890
|  |  |  | SEGURIDAD |  |  |  |  | 17850
[5 empty] | Sistema de alarma | mes | 21 | 250 | 5250
[5 empty] | Guardianía | mes | 21 | 600 | 12600
| 8.2 | COMUNICACIONES FASE DE LANZAMIENTO | [8 empty] | 50000
|  | 8.21 | MATERIAL PARA PUBLICIDAD | [6 empty] | 10610
|  |  |  | Perspectivas, plantas amobladas |  | glb | 1 | 1200 | 1200
|  |  |  | Visita virtual 3d |  | glb | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | Brochure |  | millar | 3 | 1000 | 3000
|  |  |  | Folleto |  | millar | 4 | 800 | 3200
|  |  |  | Diagramación de Gigantografías |  | glb | 1 | 500 | 500
|  |  |  | Maqueta 1/75 |  | glb | 1 | 1210 | 1210
|  | 8.22 | PUBLICIDAD EXTERIOR AL EDIFICIO | [6 empty] | 6890
|  |  |  | Tratamiento de cerco de obra |  | un | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | Carteles o Panel - incl. Estructura |  | un | 1 | 3790 | 3790
|  |  |  | Baners |  | un | 1 | 1000 | 1000
|  |  |  | Banderolas |  | un | 2 | 300 | 600
|  | 8.23 | PUBLICIDAD EN DIARIOS Y REVISTAS (según el plan de medios) | [6 empty] | 19800
18000
|  |  |  | Aviso de lanzamiento en El Comercio |  | glb | 1 | 9000 | 9000
|  |  |  | Anuncios en El Comercio |  | glb | 1 | 6000 | 6000
|  |  |  | Aviso de lanzamiento en otro diario |  | glb | 1 | 3000 | 3000
|  |  |  | VOLANTEO |  |  |  |  | 1800
|  |  |  | Impresión Volantes |  | millar | 3 | 500 | 1500
|  |  |  | Reparto |  | millar | 3 | 100 | 300
|  | 8.24 | PORTALES INMOBILIARIOS | [6 empty] | 7900
|  |  |  | PORTALES INMOBILIARIOS |  |  |  |  | 1500
|  |  |  | Portal Inmobiliario del Banco |  | un | 2 | 600 | 1200
|  |  |  | Otros Portales |  | un | 1 | 300 | 300
|  |  |  | PROMOCIONES DE VENTAS |  |  |  |  | 5000
|  |  |  | Feria Inmobiliaria |  | glb | 1 | 5000 | 5000
|  |  |  | RELACIONES PÚBLICAS |  |  |  |  | 1400
|  |  |  | Evento de lanzamiento |  | glb | 1 | 600 | 600
|  |  |  | Abre puertas |  | un | 1 | 300 | 300
|  |  |  | Presentaciones especiales |  | un | 1 | 500 | 500
|  | 8.25 | PÁGINA WEB | [6 empty] | 800
|  |  |  | Diseño para lanzamiento |  | un | 1 | 500 | 500
|  |  |  | Mantenimiento en esta fase |  | un | 3 | 100 | 300
|  | 8.26 | MAILING | [6 empty] | 4000
|  |  |  | Servicio de mailing de lanzamiento |  | un | 2 | 500 | 1000
|  |  |  | Servicio de mailing de mantenimiento |  | un | 6 | 500 | 3000
| 8.3 | COMUNICACIONES EN FASE DE MANTENIMIENTO | [8 empty] | 34800
|  | 8.31 | PUBLICIDAD EN DIARIOS Y REVISTAS (según el plan de medios) | [6 empty] | 33000
|  |  |  | Anuncios de mantenimiento en diarios 3x2 |  | mes | 10 | 3000 | 30000
|  |  |  | Volanteo |  | mes | 6 | 500 | 3000
|  | 8.32 | PORTALES INMOBILIARIOS | [6 empty] | 1800
|  |  |  | Portal Inmobiliario del Banco |  | un | 2 | 600 | 1200
|  |  |  | Otros Portales |  | un | 1 | 600 | 600
| 8.4 | COMUNICACIONES EN FASE DE CIERRE | [8 empty] | 30200
|  | 8.41 | PUBLICIDAD EN DIARIOS Y REVISTAS (según el plan de medios) | [6 empty] | 29000
|  |  |  | Anuncios de cierrre en diarios 6x3 |  | mes | 2 | 3000 | 6000
|  |  |  | Anuncios de cierrre en diarios 3X2 |  | mes | 10 | 2000 | 20000
|  |  |  | Volanteo |  | mes | 5 | 600 | 3000
|  | 8.42 | PORTALES INMOBILIARIOS | [6 empty] | 1200
|  |  |  | Portal Inmobiliario del Banco |  | un | 2 | 400 | 800
|  |  |  | Otros Portales |  | un | 1 | 400 | 400
| 8.5 | PROMOCIÓN DE VENTAS Y MERCHANDISING | [8 empty] | 21125
|  | 8.51 | PROMOCIÓN (según plan de promociones) | [6 empty] | 14000
|  |  |  | Lanzamiento |  | glb | 1 | 4000 | 4000
|  |  |  | Mantenimiento |  | glb | 1 | 8000 | 8000
|  |  |  | Cierre |  | glb | 1 | 2000 | 2000
|  | 8.52 | MERCHANDISING | [6 empty] | 7125
|  |  |  | Llaveros para departamentos |  | un | 95 | 5 | 475
|  |  |  | Bolsa de paquete de Bienvenida |  | un | 95 | 40 | 3800
|  |  |  | Regalos para entrega de departamento |  | un | 95 | 30 | 2850
| 8.6 | RELACIONES PÚBLICAS | [8 empty] | 1000
|  | 8.61 | EVENTOS | [6 empty] | 1000
|  |  |  | Primera reunión de Junta de Propietarios |  | un | 1 | 1000 | 1000
| 8.7 | FUERZA DE VENTAS | [8 empty] | 84150
|  | 8.71 | RENUMERACIÓN BÁSICA | [6 empty] | 41400
|  |  |  | Renumeración Superior de Ventas - 50% |  | mes | 23 | 800 | 18400
|  |  |  | Renumeración Asesores de Ventas - 2 personas |  | mes | 23 | 1000 | 23000
|  | 8.72 | COMISIÓN Y BONOS | [6 empty] | 42750
|  |  |  | Renumeración Superior de Ventas - 50% |  | un | 95 | 150 | 14250
|  |  |  | Renumeración Asesores de Ventas |  | un | 95 | 300 | 28500
| 8.8 | ENTREGA DE DEPARTAMENTOS Y ZONAS COMUNES | [8 empty] | 23750
|  | 8.81 | MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO | [6 empty] | 9500
[6 empty] | un | 95 | 100 | 9500
|  | 8.82 | ENTREGA DE DEPARTAMENTOS | [6 empty] | 14250
|  |  |  | Levantamento de observaciones |  | un | 47.5 | 300 | 14250